**Паспорт услуги (процесса) ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»**

(Технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством перераспределения максимальной мощности в пределах действия соответствующего центра питания)

**Кому предоставляется услуга:**

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

**Условия оказания услуги (процесса):**

1. Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

2. Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции.

3. Заявители, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

4. За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц комунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

**Результат оказания услуги (процесса):**

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

**1 Этап.** Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами

**- Условие этапа**

**- Содержание**

Заключение соглашения между лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащими им энергопринимающими устройствами

**- Форма предоставления**

В письменной форме

**- Срок исполнения**

Не ограничено

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**2 Этап.** Направление уведомления в сетевую организацию подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности

**- Условие этапа**

Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности

**- Содержание**

Направление уведомления в сетевую организацию подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности с пакетом необходимых документов. Рассмотрение уведомления на предмет полноты сведений и пакета необходимых документов

**- Форма предоставления**

Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

**- Срок исполнения**

6 рабочих дней с даты регистрации

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**3 Этап.** Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления

**- Условие этапа**

В следующих случаях:

- технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления

**- Содержание**

Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления

**- Форма предоставления**

Способом, позволяющим подтвердить факт получения

**- Срок исполнения**

В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**4 Этап.** Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

**4.1.** Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором:

**- Условие этапа**

При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором

**- Форма предоставления**

Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

**- Срок исполнения**

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**4.2.** Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями:

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

**- Срок исполнения**

30 дней с даты получения уведомления или недостающих сведений - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех. условий

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**4.3.** Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор:

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

**- Срок исполнения**

30 дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется.

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**4.4.** Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора:

**- Условие этапа**

В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам

**- Форма предоставления**

Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения

**- Срок исполнения**

в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**4.5.** Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора:

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

**- Срок исполнения**

5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**5 Этап.** Сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, информацию об изменениях в ранее выданные ему технические условия

**- Условие этапа**

**- Содержание**

В случае технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, предварительно сетевая организация проводит согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления и срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия

**- Форма предоставления**

**- Срок исполнения**

не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

**6 Этап.** Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором

**6.1.** Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения:

**- Условие этапа**

Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

**- Форма предоставления**

**- Срок исполнения**

В соответствии с условиями договора

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**6.2.** Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором:

**- Условие этапа**

Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

**- Форма предоставления**

**- Срок исполнения**

В соответствии с условиями договора

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**6.3.** Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями:

**- Условие этапа**

Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

**- Форма предоставления**

**- Срок исполнения**

До завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется мощность

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**6.4.** Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором:

**- Условие этапа**

Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

**- Форма предоставления**

**- Срок исполнения**

В соответствии с условиями договора

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

**6.5.** Направление уведомления заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов:

**- Условие этапа**

Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность

**- Форма предоставления**

Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов

**- Срок исполнения**

После выполнения технических условий

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**6.6.** Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов:

**- Условие этапа**

При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором

**- Форма предоставления**

Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения

**- Срок исполнения**

В течение 2 дней со дня получения от заявителя

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**7 Этап.** Проверка выполнения технических условий

**7.1.** Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра:

**- Условие этапа**

Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий

**- Форма предоставления**

Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки

**- Срок исполнения**

В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**7.2.** Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления:

**- Условие этапа**

Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре

**- Форма предоставления**

Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки

**- Срок исполнения**

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**7.3.** Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя:

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления

**- Срок исполнения**

в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**7.4.** Повторный осмотр электроустановки заявителя:

**- Условие этапа**

В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий

**- Форма предоставления**

Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме

**- Срок исполнения**

Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**7.5.** Прием в эксплуатацию прибора учета.

Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме

**- Срок исполнения**

В день проведения проверки

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

**7.6.** Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах:

**- Условие этапа**

В случае выполнения заявителем требований технических условий

**- Форма предоставления**

В случае выполнения заявителем требований технических условий

**- Срок исполнения**

3-дневный срок после проведения осмотра

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**7.7.** Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий:

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей

**- Срок исполнения**

В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**8 Этап.** Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение

**8.1.** Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"):

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

**- Срок исполнения**

В соответствии с условиями договора

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**8.2.** Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю:

Акта об осуществлении технологического присоединения;

Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей

**- Срок исполнения**

В соответствии с условиями договора

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**8.3.** Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию

**- Условие этапа**

**- Форма предоставления**

В письменной или электронной форме

**- Срок исполнения**

В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию

**- Ссылка на нормативно правовой акт**

Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Форма и способ подачи заявки:**

1. Рекомендуемая форма: уведомление о подписании соглашения о перераспределении мощности. Находится на официальном сайте ООО «Северэнерго» http://sever46.ru/ .

2. Способы подачи:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офис обслуживания потребителей;

- по адресу электронной почты.

**Контактная информация для направления обращений:**

Тел. : 8 (4712) 76-03-62;

Е-mail: severenergo46@mail.ru